河北省市场监督管理局 发布

- 2023-××-××实施

2023-××-××发布

公路路基刚性桩复合地基应用技术指南

（网上征求意见稿）

DB13/T ××××—2023

DB13

河北省地方标准

ICS 03.220.20

R04

前 言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由河北省交通运输厅提出。

本文件起草单位：石家庄铁道大学，河北雄安荣乌高速公路有限公司，河北省交通规划设计研究院有限公司。

本文件主要起草人：

公路路基刚性桩复合地基应用技术指南

# 1  范围

本文件规定了公路路基刚性桩复合地基的术语和定义、基本规定、设计、施工和质量检验。

本文件适用于新建、改扩建的各等级公路刚性桩复合地基的设计、施工和质量检验。

# 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 50010 混凝土结构设计规范

JCJ 94  建筑桩基技术规范

JTG/T D31-02公路软土地基路堤设计与施工技术细则

# 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

素混凝土桩 concrete pi le

采用一定比例的水泥、碎石、砂等混合料，现场灌注而成的桩体。

3.2

水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩) cement fly ash gravel pile .

采用一定比例的水泥、粉煤灰、碎石以及石屑混合料，现场灌注而成的桩体。

3.3

预应力混凝土管桩 prestressed concrete pipe pile

采用离心和预应力工艺成型的圆环形截面的预应力混凝土桩，简称管桩。

3.4

刚性桩 rigid pile

地基处理中桩土变形不协调、单桩竖向极限承载力不受桩身强度控制的胶结桩。

注：刚性桩主要包括素混凝土桩、水泥粉煤灰碎石桩（CFG桩）等灌注桩和预应力混凝土管桩等。

3.5

刚性桩复合地基 rigid pile composite foundation

地基处理中以刚性桩作为竖向增强体，并在天然地基中铺设土工合成材料加筋垫层，构成由刚性桩和桩间土共同承担荷载的人工地基。

3.6

桩帽 pile cap

桩顶部扩大头结构。

3.7

桩承式加筋路堤 pile-supported reinforced embankment

在软土地基中按一定间距打设刚性桩，于桩顶设置桩帽，并铺设土工合成材料加筋垫层，填筑形成的路堤。

# 4  基本规定

4.1 刚性桩复合地基适用于处理深厚软土地基上荷载较大、变形要求较严格的桥（涵）构造物与路堤过渡段、路堤拓宽路段、高填方路堤。

4.2 刚性桩复合地基设计前应对拟建工程场地进行岩土工程勘察，分析地基土层的分布、地下水及其PH值、土的含水率、塑性指数和有机质含量等，分析公路路堤荷载大小及其对地基承载力和沉降变形的技术要求等，并结合工程实际分析本地区相似地质条件下公路工程复合地基处理经验和使用情况。

4.3 在使用刚性桩复合地基时，应加强地基土体、地下水对桩体的腐蚀性评价，当地基土和地下水对刚性桩中的混凝土及钢筋有中、强腐蚀性时不宜采用。

4.4 公路路基刚性桩复合地基应坚持动态设计、信息化施工，根据试验段成果、施工过程稳定性及沉降变形监控数据等情况，及时调整设计。

# 5 设计

    - 5.1 一般规定

5.1.1 刚性桩复合地基桩径、桩长及桩间距应经稳定性验算确定并满足工后沉降的要求。应根据工程地质勘察报告、场地环境、荷载、沉降变形控制要求进行设计。

5.1.2 素混凝土桩和CFG桩固化剂宜选用强度等级42.5 级及以上的普通硅酸盐水泥，桩径应根据成桩设备条件确定，宜为0.4 m～0.6 m。CFG桩配合比设计方法应按JTG/T D31-02中的规定执行。

5.1.3 刚性桩未设置桩帽或采用圆形桩帽时宜采用等边三角形或正方向布桩，桩间距宜为3～5倍桩径。刚性桩采用正方形桩帽时，宜采用正方向布桩，桩间距1.5 m～2.5 m，且不宜小于5倍桩径。

5.1.4 预应力混凝土管桩宜工厂预制、现场焊接接长。桩外径宜为0.3 m～0.5 m，壁厚宜为0.06 m～0.10 m，混凝土强度等级不应低于C60。

5.1.5 桥（涵）构造物与路堤过渡段的刚性桩可采用渐变桩间距或渐变桩长方式分级过渡设置。

5.1.6 当软（弱）土层较薄时，桩长应按穿过软弱土层至相对硬层确定。桩端进入持力层的深度，对黏性土、粉土不宜小于2倍桩径且不宜小于2.0 m；砂性土不宜小于1.5 倍桩径且不宜小于1.5 m；碎石类土不宜小于1倍桩径且不宜小于1.0 m。当软土层深厚时，应按沉降与稳定计算确定；当以稳定性控制的工程，桩长应穿过潜在危险面以下至少1 m～4 m。

5.1.7 刚性桩复合地基加固范围不宜小于路堤底宽，一般在路堤坡脚填土范围外布置1～2排刚性桩。

5.1.8 预应力混凝土管桩宜采用预制闭口桩尖。桩尖材料宜采用 C30 混凝土，形状及尺寸根据桩型确定。

    - 5.2 桩帽

5.2.1 桩帽应为圆形或方形，宜采用C30混凝土现场浇筑。

5.2.2 桩顶进入桩帽应不少于5 cm，桩和桩帽之间宜采用钢筋连接。

5.2.3 桩帽边长或直径宜为1.0 m～1.5 m，也可按式（1）估算。

b  =(0.4~0.5)S ……………………………………………（1）

式中：

b——方形桩帽边长或圆形桩帽等效边长（m）；

S——桩间距（m）。

5.2.4 桩帽厚度宜为0.3 m～0.4 m，也可按式（2）估算。

tp=(0.5~0.6)(b-Dp)………………………………………（2）

式中：

tp——桩帽厚度，m；

Dp——桩径，m。

5.2.5 桩帽强度验算及配筋设计应按照GB 50010的要求进行。桩帽与桩体连接部位的最大弯矩值Mmax可按式（3）计算。

Mmax=ξFcapb(b-Dp)28………………………………………（3）

式中：

ξ——修正系数，一般为2.7～3.8，当桩帽尺寸较大（b/Dp=4）时取低值，桩帽尺寸较小（b/Dp=2）时取高值，中间值可采用线性插值计算；

Fcap——作用在桩帽上的等效平均应力（kPa），可根据路堤填料中的土拱效应按JTG/T D31-02的规定计算。

    - 5.3 加筋垫层

5.3.1 刚性桩复合地基加筋垫层厚度不宜小于30 cm，垫层宽度应不小于路堤底面宽度，宜采用级配良好的砂砾、碎石、中粗砂，含泥量不应大于5%。

5.3.2 刚性桩复合地基垫层中应水平铺设抗拉强度高、延伸率小、耐久性好、抗老化和抗腐蚀的土工格栅等土工合成材料加筋材料，不低于抗拉强度30kN/m。加筋材料与桩帽之间的间距宜为0.2 m～0.3 m。

5.3.3 土工合成材料的最大拉力Tmax可按JTG/T D31-02的规定计算。

    - 5.4 承载力计算

5.4.1 桩顶设置桩帽的刚性桩复合地基

桩顶设置桩帽的刚性桩可不验算复合地基承载力。

刚性桩的单桩承载力可按式（4）进行验算。

γ0Fcap≤Ra…………………………………………（4）

式中：

γ0——公路重要性系数，取1.1；

Ra——单桩竖向承载力特征值（kN）。

单桩竖向承载力特征值Ra应通过现场载荷试验确定，初步设计时也可按式（5）、式（6）或式（7）进行计算，取两者中的小值。

Ra=upqsili+qpkAp…………………………………（5）

Ra=upqsili+qpk(Aj+λpApl)…………………………………（6）

Ra=1.5ψcfcAp…………………………………（7）

式中：

up——桩的截面周长（m）；

qsi——桩侧第i层土的极限侧阻力标准值（kPa），无经验值时可按JGJ 94的有关规定确定；

li——桩周第i层土的厚度（m）；

qpk——桩的极限端阻力标准值（kPa），如无经验值时可按JGJ 94的有关规定确定；

AP——实心桩的截面积（m2）；

Aj——空心桩桩端净面积（m2），预应力混凝土管桩Aj=π4（d2-d12）；

Apl——空心桩敞口面积（m2），Apl=π4d12；

λp——桩端土塞效应系数；当hb/d<5时，λp=0.16hb/d；当hb/d≥5时，λp=0.8；

hb——桩端进入持力层的深度（m）；

d、d1——分别为预应力混凝土管桩外径和内径（m）。

ψc——刚性桩成桩工艺系数，预应力混凝土管桩取0.85，长螺旋钻孔管内泵压法灌注桩取0.9，振动沉管灌注桩取0.6；

fc——混凝土抗压强度设计值（kPa）。

5.4.2 桩顶未设置桩帽的刚性桩复合地基

素混凝土桩和CFG桩等粘结强度较高的刚性桩桩顶未设置桩帽时，复合地基承载力特征值fspk可按式(8)计算。单桩竖向承载力特征值Ra应通过现场载荷试验确定，初步设计时也可按式（5）、式（6）或式（7）进行计算，取两者中的较小值。

fspk=λmRaAP+β1-mfsk………………………………………（8）

式中：

fspk——复合地基承载力特征值（kPa）；

λ——单桩承载力发挥系数，素混凝土桩和CFG桩取0.8～0.9；

β——桩间土承载力折减系数，素混凝土桩和CFG桩取0.9～1.0；

m——桩土面积置换率；

Ra——单桩竖向承载力特征值（kN）；

AP——桩的截面积（m2）；

fsk——地基处理后桩间土承载力特征值(kPa)，可取天然地基承载力特征值；

    - 5.5 沉降计算

桩顶设置桩帽的刚性桩复合地基最终沉降量计算，可不考虑桩间土压缩变形对沉降的影响。沉降计算按照JTG/T D31-02的规定进行。

    - 5.6 路堤稳定验算

刚性桩复合地基的路堤稳定性可采用圆弧滑动法验算，按照JTG/T D31-02的规定进行。

# 6 施工

    - 6.1 施工准备

6.1.1 施工前应收集并熟悉有关施工图、工程地质勘察报告、必要的土工试验报告等资料。

6.1.2 施工前应编制施工组织设计，主要内容应包括：施工机械，人员配置，施工顺序，材料、备品、备件供应计划，进度计划，质量控制，安全保证，环境保护和季节性施工技术措施等。

6.1.3 施工场区应平整密实，地上、地下不得有阻碍施工的结构物、植被等。

6.1.4正式施工前，应进行不少于5根工艺性试桩,检验施工设备适宜性,确定施工工艺及控制参数。28d后采用静载荷试验确定单桩承载力极限值并根据试桩结果动态调整桩长。

6.1.5 刚性桩施工应根据现场地质条件及工程特点选用成桩设备。预应力混凝土管桩可选用锤击打入法或静压法沉桩，对振动敏感的路段宜采用静压法；灌注桩可选用振动沉管灌注和长螺旋钻孔管内泵压法灌注等施工方法，当软土深厚且布桩较密或周边环境有严格要求时，不宜选用振动沉管灌注成桩法。

6.1.6 持力层位置和施工桩长应根据现场地质条件和试桩结果确定，灌注桩施工应根据揭示的地层和工艺试桩结果综合判断控制施工桩长；预制桩施工应以设计桩长控制为主，工艺试桩确定的收锤标准或压桩力控制为辅的方法控制施工桩长。

    - 6.2 灌注桩

6.2.1 灌注桩（素混凝土桩、CFG桩）的混合料宜由安装自动计量系统的搅拌站供应。坍落度、拌和时间应按工艺性试桩试验确定的参数进行控制，且拌和时间不应少于60 s。采用长螺旋钻孔管内泵压法施工灌注桩时，混凝土坍落度宜16 cm～20 cm；采用沉管法施工灌注桩时，混凝土坍落度宜3 cm～5 cm，成桩后桩顶浮浆厚度应小于20 cm。

6.2.2 灌注桩施工应合理安排成桩顺序，避免后序桩施工对已施工桩的损坏。

6.2.3 长螺旋钻孔管内泵压法施工灌注桩主要工艺应符合下列规定：

6.2.3.1 钻机按设计桩位就位，调整钻杆垂直地面并对准桩位中心。

6.2.3.2 关闭钻头阀门，向下移动钻头至地面开始钻进，先慢后快，钻至设计深度并停钻。

6.2.3.3 向管内泵送混合料，钻杆芯管充满混合料后开始拔管,严禁先提管后泵料。

6.2.3.4 边泵送混合料边匀速拔管至桩顶。

6.2.3.5 混合料的泵送量、拔管速率按试桩确定的参数进行控制，泵料应连续，不应停泵待料。

6.2.3.6 施工过程中应经常检查泵送压力、弯头和钻杆状态，防止导管堵塞。

6.2.3.7 长螺旋钻孔管内泵压法施工灌注桩工艺流程如图1所示。

原地面处理

测量放样

钻机就位

钻杆垂直度检查与调整

钻孔至设计深度，记录施工设备贯入地层的反应，核查地质资料

泵送混合料，钻杆内充满混合料后开始拔管

均匀拔管并泵压混合料直至桩顶,拔管速度符合工艺试验标准，投料量不得少于设计灌注量

清土

钻机移至下一桩位

桩间土开挖

桩头处理

成桩质量检验：桩体完整性、单桩承载力或复合地基承载力满足设计要求

混合料拌和、运输，混合料强度符合设计要求，坍落度工艺性试验要求

混合料室内配合比设计

混合料原材料进场检验，符合设计要求

图1 长螺旋钻孔管内泵压法施工灌注桩工艺流程图

6.2.4 振动沉管灌注施工主要工艺应符合下列规定：

6.2.4.1 桩机按设计桩位就位，调整沉管与地面垂直。

6.2.4.2 振动沉管至设计深度。

6.2.4.3 向管内一次投放混合料。

6.2.4.4 投料后原位留振约10 s,再振动拔管,不得反插，直至桩顶。

6.2.4.5 导管应始终埋入混合料内1 m左右，以防断桩。每根桩的投料量不应少于设计灌注量。

6.2.4.6 每沉1 m或电流表突变时应记录电流表一次，核对地基土层沿桩长变化情况。

6.2.4.7 如在沉管时水或泥有可能进入桩管,应先在桩管内注入高1.5 m左右的封底混凝土,然后再沉管。沉管达到设计要求深度后,应立即灌注混合料，减少间隔时间，避免管底渗入水和泥浆,影响成桩质量。成桩过程宜连续进行，灌注成桩完成后,应注意桩头保护。

6.2.4.8 振动沉管灌注桩施工工艺流程如图2所示。

原地面处理

测量放样

钻机就位

沉管

沉管至设计标高:记录施工设备贯入地层的反应，核查地质资料

停止沉管

投料，管内混合料足够高

均匀拔管至桩顶

封顶

桩间土开挖

桩头处理

混合料拌和、运输，混合料强度符合设计要求，坍落度工艺性试验要求

混合料室内配合比设计

混合料原材料进场检验，符合设计要求

成桩质量检验：桩体完整性、单桩承载力或复合地基承载力满足设计要求

图2振动沉管灌注桩施工流程图

    - 6.3 预应力混凝土管桩

6.3.1 预应力混凝土管桩进场时应进行外观质量检查，并验证质量证明资料，合格后方可使用。桩头损坏部分应截去，桩顶不平时应修切或修垫平整。

6.3.2 预应力混凝土管桩施工应根据地质条件、桩型、桩体承载能力、施工环境条件等选定沉桩方法及相应机具设备，沉桩方法可采用锤击法或静力压桩法。

6.3.3 预应力混凝土管桩施工工艺流程如图3所示

原地面处理

测量放样

机械就位

桩起吊就位

桩垂直度调整

沉入第一节桩：

记录施工设备贯入地层的反应，核查地质资料

接桩：采用焊接或法兰盘连接，符合设计要求

沉入下一节桩

沉桩至设计深度：

成桩深度、最终贯入度或压桩力符合设计要求。

桩机移位

桩头处理

成桩质量检验：桩身完整性、单桩承载力满足设计要求。

图3 混凝土预制桩施工工艺流程图

6.3.4 预应力混凝土管桩宜一次性连续沉桩至控制高程，沉桩过程中停歇时间不应过长；

6.3.5 预应力混凝土管桩接桩焊接时，应分层采用CO2保护焊或手工电弧焊焊接，采用手工电弧焊时应将焊渣清除干净，焊缝应连续饱满，满足二级焊缝的要求。桩接头焊好后应自然冷却至少5 min～8 min才能继续沉桩，不得用水冷却。截桩应采用正规的截桩器。

6.3.6 预应力混凝土管桩在沉桩过程中遇到较难穿透的土层时，接桩宜在桩尖穿过该土层后进行。

    - 6.4 桩帽

6.4.1 桩帽施工前应按设计要求进行室内配合比试验，选定合适的配合比。

6.4.2 桩帽施工主要工艺应符合下列规定：

6.4.2.1 桩帽施工前应将超出桩顶标高的桩头截去，截桩头应采用专用机械切割。

6.4.2.2 开挖桩帽基坑，将基底压实至设计要求。

6.4.2.3 立模，绑扎钢筋，浇筑桩帽混凝土。预制桩帽施工时应在桩头上铺设砂浆，安装桩帽。

6.4.2.4 桩帽模板安装应稳固牢靠，接缝应封堵严密，不应漏浆。

6.4.2.5 桩帽混凝土宜与桩孔填芯混凝土一并浇筑，填芯混凝土浇筑前应将桩孔内壁浮浆清理干净。

6.4.2.6 桩帽混凝土浇筑完成后应及时覆盖养护，养护期不应小于7 d，桩帽达到拆模条件后，拆除模板。

6.4.2.7 桩帽四周应按设计要求回填密实。

6.4.3 现浇桩帽施工工艺流程如图4所示。

截桩头

开挖桩帽基坑：

尺寸符合设计要求

基底平整压实：

坑底平整，无积水、杂物等

立模

现浇桩帽混凝土，混凝土强度符合设计要求

混凝土养护

拆模

桩帽周边回填

图4 现浇桩帽施工工艺流程图

6.4.4 桩帽基坑应在桩身混凝土达到设计强度后开挖，开挖应采用小型机械或人工开挖。

6.4.5 桩帽施工时应核查每根桩嵌入桩帽长度；桩帽达到设计强度后方可回填桩帽周边及顶部填土。桩帽施工完成后，人员或机械不应在桩帽上行走或碾压。桩帽以上0.5 m范围内不得采用重型碾压设备施工。

    - 6.5 加筋垫层

6.5.1 碎石垫层应采用级配良好且不易风化的砾石或碎石，其最大粒径不应大于50 mm，细粒含量不应大于10%，且不含草根、垃圾等杂质。

6.5.2 砂垫层应采用中、粗砂或砾砂，不含草根、垃圾等杂质，含泥量不应大于5%。

6.5.3 垫层铺设后宜采用静力压实法，当基础底面下桩间土的含水量较小时，也可采用动力夯实法。

6.5.4 垫层施工前应进行工艺性试验，确定工艺参数。垫层施工工艺流程如图5所示。

测量放样

基底清理、平整

填筑土拱

分层摊铺砂（碎石），其厚度按工艺试验确定

分层碾压，碾压质量符合设计要求

求

检查填层厚度，满足设计要求

含泥量、粒径检验合格

砂（碎石）选择，符合设计要求

图5  垫层施工工艺流程图

6.5.5 垫层中采用土工合成材料加筋时，土工合成材料铺设应符合下列规定：

6.5.5.1 铺设土工合成材料的下承层表面应整平、密实，并清除表面坚硬凸出物。

6.5.5.2 铺设土工合成材料时，应将强度高的方向置于路基主要受力方向。

6.5.5.3 土工合成材料的连接应牢固，受力方向连接强度不应低于设计允许抗拉强度。

6.5.5.4 土工合成材料铺设时，应拉紧展平插钉固定，不应褶皱扭曲，并应与路基面密贴。

6.5.5.5 多层铺设时，上下层接缝应交替错开。

6.5.5.6 施工机械不得直接在加筋材料上行走。

# 7 质量检验

    - 7.1 灌注桩

7.1.1 灌注桩（素混凝土桩、CFG桩）施工的允许偏差、检验数量及检验方法应符合表1的规定。

表1 灌注桩施工的允许偏差、检验数量及检验方法

| 序号 | 检验项目 | 允许偏差 | 检验数量 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桩 位 | 100 mm | 按成桩总数的10%抽样检验，且每检验批不少于5根 | 测量桩体中心 |
| 2 | 桩体有效直径 | 不小于设计值 |  | 截桩后的桩顶尺量3个方向直径，计算平均值 |

7.1.2 灌注桩成桩7天内，可采用低应变检查桩身完整性，检查数量为施工总桩数的10% ，且不少于5根。灌注桩成桩28 d后，可采用取芯法对桩身质量进行检测，检测频率应不少于总桩数的0.5%，且不少于5根。根据检测结果，按表2对桩身质量进行评价。

表2 桩身完整性分类表

| 序号 | 类别 | 分类原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ⅰ类桩 | 完好桩 |
| 2 | Ⅱ类桩 | 桩身有轻微缺陷，但不影响桩身原设计强度的发挥 |
| 3 | Ⅲ类桩 | 桩身有明显缺陷，应采用其他方法进一步确认其可用性 |
| 4 | Ⅳ类桩 | 桩身有严重缺陷或断桩 |

7.1.3 灌注桩在成桩28 d后进行载荷试验，检验单桩承载力及复合地基承载力，抽检频率应为总桩数的0.2%～0.5%，且同一路段不少于3根桩。测定的承载力应达到设计要求。

7.1.4 其余项目应按表3的要求检验。

表3 灌注桩质量标准

| 序号 | 检验项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桩距 | ±100 mm | 抽检2% |
| 2 | 桩径 | 不小于设计值 | 抽检2% |
| 3 | 桩长 | 不小于设计值 | 查施工记录并结合钻探取芯检查 |
| 4 | 垂直度 | 1% | 查施工记录 |

    - 7.2 预应力混凝土管桩

7.2.1 预应力混凝土管桩施工的桩位、桩顶高程允许偏差、检验数量及检验方法应符合表4的规定。

表4 预应力混凝土管桩施工的允许偏差、检验数量及检验方法

| 序号 | 检验项目 | 允许偏差 | 检验数量 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桩位 | 100 mm | 按桩总数的5%抽样检验，且每检验批不少于10根。 | 仪器测量或尺量 |
| 2 | 桩顶高程 | ±50 mm |  | 仪器测量 |

7.2.2 预应力混凝土管桩成桩7 d后可选用低应变法和荷载试验法等方法进行质量检测，其中低应变法检测频率应不少于总桩数的1%～5%，单桩承载力荷载试验检测频率应不少于总桩数的0.2%～0.5%，且同一路段不少于3根，测定承载力应达到设计要求。

7.2.3 其余项目按照表5的要求检验。

表5 预应力混凝土管桩质量标准

| 项次 | 检验项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法及频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桩距 | ±100 mm | 抽检2% |
| 2 | 桩长 | 不小于设计值 | 查施工记录并结合吊绳量测检查，吊绳量测5% |
| 3 | 垂直度 | 0.5% | 查施工记录 |

    - 7.3 桩帽

7.3.1 桩帽预制构件的外观质量、几何尺寸应符合设计要求。

7.3.2 桩帽的允许偏差、检验数量及检验方法应符合表6的规定。

表6 桩帽的允许偏差、检验数量及检验方法

| 序号 | 检验项目 | 允许偏差 | 检验数量 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心位置（相对于桩中心） | 15 mm | 按桩帽数量的5%抽样检验 | 浇筑桩帽前挂线测量 |
| 2 | 桩帽平面尺寸 | +50 mm，-20 mm |  | 尺量长、宽各2处（矩形桩帽）； 尺量直径2处（圆形桩帽） |
| 3 | 桩帽厚度 | +30 mm，-20 mm |  | 尺量2处 |

    - 7.4 加筋垫层

7.4.1 加筋垫层施工的允许偏差、检验数量及检验方法应符合表7的规定。

表7 加筋垫层施工的允许偏差、检验数量及检验方法

| 序号 | 检验项目 | 允许偏差 | 检验数量 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶面高程 | +50 mm，-20 mm | 沿线路纵向每100m抽样检验5处 | 仪器测量 |
| 2 | 横坡 | +1.0%，-0.5% | 沿线路纵向每100m抽样检验5处 | 坡度尺量 |

7.4.2 加筋垫层中土工合成材料铺设的允许偏差、检验数量及检验方法应符合表8的规定。

表8 土工合成材料铺设的允许偏差、检验数量及检验方法

| 序号 | 检验项目 | 允许偏差 | 检验数量 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搭接宽度 | +50 mm，0 | 沿线路纵向每100m抽样检验各3处，且每检验批不少于3处 | 尺量，查施工记录 |
| 2 | 竖向间距 | ±30 mm |  |  |
| 3 | 上下层接缝错开距离 | ±50 mm |  |  |
| 4 | 回折长度 | ±50 mm |  |  |